КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2006	с. Куреж                                                  № 29-п

О разработке комплексной программы социально-экономического развития Курежского сельсовета на 2007-2012 годы

Для разработки комплексной программы социально-экономического развития Курежского сельсовета на 2007-2012 годы (далее - Программа) и на основании п.20 ст. 6 Устава Курежского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по разработке Программы в составе согласно приложению № 1.

- Утвердить календарный график работы над Программой (приложение №2).

- Консультативному совету по вопросам социально-экономического развития принять участие в разработке Программы.

- Директору сельского дома культуры Еременко Н.И., зав. ФАП Репиленко А.Т., директору школы Усенко Т.А., зав. библиотекой Малашевской Т.М. в срок до 01 февраля 2007 года разработать и согласовать программы с отделами района.

- В соответствии с методикой разработать программу социально-экономического развития поселения и представить в администрацию района на согласование рабочей группе в сроки до 19.02.2007 года.

- Обеспечить предоставление отчетности в администрацию района (отдел планирования и экономического развития) о ходе разработки программы в соответствии с Планом до 5 числа ежеквартально.

- Вынести Программу на рассмотрение сельского Совета депутатов до 31июля 2007 года.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой .

- Постановление  вступает в силу  со дня подписания.

Глава сельсовета                                     Л.С.Лунькова

Приложение № 1

к   постановлению главы сельсовета

От 16.12.2006 № 29-п

Состав рабочей группы по разработке комплексной программы социально-экономического развития Курежского сельсовета

на 2007-2010 годы

| Лунькова Л.С.. | Председатель рабочей группы, глава сельсовета |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Усенко Н.Я.. | - зам.председателя сельского Совета депутатов |
| ¦Усенко Л.И. | - заместитель главы сельсовета |
| Еременко Т.В. | - главный бухгалтер администрации |
| Малашевская Т.М. | Зав. библиотекой |
| Репиленко А.Т. | Зав. ФАП |
| Усенко Т.А. | Директор школы |
| Бурминов В.И. | Председатель совета ветеранов |

Приложение № 2

к постановлению главы сельсовета

от 16.12.2006. №/9-п

Календарный график работы над комплексной программой социально-экономического развития Курежского сельсовета на 2007-2010 годы

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный зтап |  |  |
| Принятие решения сельского Совета депутатов о порядке разработки комплексной программы социально-экономического развития поселения | Декабрь 2006, | Глава сельсовета |
| ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ] |
| Сбор статистической информации, информации органов ФНС и т.д. по вопросам развития экономики и социальной сферы Курежского сельсовета (за последние пять лет) | декабрь 2006-январь 2007 | Зам. главы Гл. бухгалтер Зав. ФАП Директор школы Директор СДК |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале (наличие разведанных полезных ископаемых, оценка лесных и водных ресурсов и т.д.) | декабрь 2006-январь 2007 | Глава сельсовета Зам. главы |
| Анкетирование руководителей учреждений, выборочно граждан по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития сельсовета позиционирования его в структуре экономики района | декабрь 2006-до 20 января 2007 | Глава сельсовета Зам. главы Руководители учреждений |
| ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ |

| Анализ социально-экономического развития сельсовета и диагностика проблем развития | январь 2007 | Глава сельсовета Гл. бухгалтер Руководители учреждений |
| --- | --- | --- |
| Анализ конкурентных преимуществ и недостатков | январь 2007 | Зам. главы Гл. бухгалтер |
| Формирование главной цели (с учетом проведенного анкетирования) | январь 2007 | Члены рабочей группы |
| Постановка целей и задач для достижения главной цели. Ранжирование целей и задач | январь 2007 | Члены рабочей группы |
| Формирование мероприятий согласно поставленным целям и задачам | январь-февраль 2007 | Руководители учреждений Специалмсты сельской администрации |
| Оценка ожидаемых эффектов от реализации Программы | февраль-март 2007 | Члены рабочей группы |
| ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ¦ |
| Рассмотрение проекта Программы в администрации района | февраль 2007 | Члены рабочей группы |
| Презентация проекта Программы. Обсуждение, формирование положительного настроя по отношению к Программе и заинтересованности в ее реализации | март 2007 | Члены рабочей группы |
| Направление проекта Программы на рассмотрение в сельский Совет депутатов | июнь 2007 | Члены рабочей группы |
| Рассмотрение проекта Программы на публичных слушаниях | июнь-2007 | Члены рабочей группы |
| Утверждение Программы районным Советом депутатов | июль 2007 | Члены рабочей группы |