Приложение 1 к распоряжению администрации Курежского сельсовета от 25.06.2013 № 31-п

План

мероприятий администрации Курежского сельсовета в рамках перехода к программному бюджету

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать рабочую группу по переходу на программный бюджет |
|  | Внесение изменений в Решение Совета депутатов от 15.11.2005 № ВН-12-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» (далее – проект Решения); |
|  | Разработка проекта Решения | до 20.08.2013 | члены рабочей группы | проект Решения |
|  | Согласование проекта Решения в органах исполнительной власти администрации Курежского сельсовета | до 29.08.2013 | члены рабочей группы | согласованный проект Решения |
|  | Внесение проекта Решения | до 01.09.2013 | члены рабочей группы | распоряжение о внесении проекта Решения |
|  | Разработка проекта постановления администрации Курежского «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» (далее – проект постановления) |
|  | Разработка проекта постановления и направление на рассмотрение членам рабочей группы | до 10.07.2013 | Глава сельсовета | проект постановления администрации Курежского сельсовета |
|  | Направление предложений в проект постановления | до 15.07.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект постановления администрации Курежского сельсовета |
|  | Согласование проекта постановления органами исполнительной власти, принятие проекта постановления | до 25.07.2013 |  | постановление администрации Курежского сельсовета |
|  | Разработка, согласование и утверждение постановлением администрации Курежского сельсовета Порядка утверждающего сроки реализации муниципальных программ, Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ (далее – проект постановления администрации Курежского сельсовета), |
|  | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта постановления администрации Курежского сельсовета | до 20.07.2013 | члены рабочей группы | проект постановления администрации Курежского сельсовета |
|  | Направление предложений в проект постановления администрации Курежского сельсовета | до 25.07.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект постановления администрации Курежского сельсовета |
|  | Согласование проекта постановления администрации Курежского сельсовета органами исполнительной власти, принятие проекта постановления администрации Курежского сельсовета | до 30.07.2013 | члены рабочей группы | постановление администрации Курежского сельсовета |
|  | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ администрации Курежского сельсовета | до 05.08.2013 | члены рабочей группы | проект распоряжения администрации Курежского сельсовета |
|  | Направление предложений в проект распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ администрации Курежского сельсовета | до 13.08.2013 | члены рабочей группы | дополнения в проект распоряжения администрации Курежского сельсовета |
|  | Согласование проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ администрации Курежского сельсовета | до 15.08.2013 | члены рабочей группы | согласованный проект распоряжения администрации Курежского сельсовета |
|  | Вынесение на рассмотрение комиссии по согласованию концепций и проектов долгосрочных целевых программ | до 20.08.2013 | члены рабочей группы | протокол комиссии |
|  | Утверждение перечня муниципальных программ Курежского сельсовета | 20.08.2013 | члены рабочей группы | распоряжение администрации Курежского сельсовета |
|  | Утверждение муниципальных программ Курежского сельсовета (далее – МП КС) |
|  | Разработка МП КС | до 30.08.2013 | члены рабочей группы | проект МП КС |
|  | Вынесение на рассмотрение комиссии по согласованию концепций и проектов долгосрочных целевых программ (по отдельному графику) | с 30.08.2013 | члены рабочей группы | протокол комиссии |
|  | Согласование и внесение в администрацию Курежского сельсовета МП КС (по отдельному графику) | до 15.09.2013 | члены рабочей группы | Согласованный проект |
|  |  |  |  | постановления администрации Курежского сельсовета |
|  | Утверждение МП КС (по отдельному графику) | до 30.09.2013 | администрация Курежского сельсовета | постановление администрации Курежского сельсовета |