КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2022 с. Куреж №17-п

О плане мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Курежского сельсовета к весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 года

 С целью обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на территории Курежского сельсовета в весенне- летний пожароопасный период 2023 года, во исполнение статей 19,21,25,26,30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Устава Курежского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Курежского сельсовета к весенне- летнему пожароопасному периоду 2023 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельсовета Д.Н.Усенко

Утвержден

 постановлением главы администрации сельсовета

 от 01.08.2022 № 17-п

**План мероприятий**

**по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Курежского сельсовета к весенне-летнему пожароопасному периоду**

**2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокипроведения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | до 30.09.2022  | администрация сельсовета |  |
| 2. | Провести уборку территории сельсовета от сухой растительности, а также уборку территорий, прилегающих к усадьбам граждан | до 17.10.2022 | администрация сельсовета,жители территории |  |
| 3. | Своевременное введение особого противопожарного режима при наступлении пожароопасного периода | при необходимости | администрация сельсовета |  |
| 4. | Изготовление рекламных щитов по пропаганде мер пожарной безопасности и проведение разъяснительной работы с населением | до 22.12.2022 | администрация сельсовета |  |
| 5. | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода | до 15.10.2022 | администрация сельсовета |  |
| 6. | Обследование и проверка противопожарного состояния объектов жилого назначения | сентябрь- октябрь | администрация сельсовета |  |
| 7. | Создать необходимый запас горюче- смазочных материалов и пожаро- технического вооружения для ликвидации пожаров | до 28.12.2022 | администрация сельсовета |  |
| 8. | Уведомление в СМИ граждан, проживающих на территории сельсовета о запрете выжигания сухой травы в лесах, на полях, прилегающих территориях домов, разведения костров, сжигания мусора на свалке | до 05.09.2022 | администрация сельсовета |  |
| 9. | Создание и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов | до 15.10.2022 | администрация сельсовета |  |
| 10. | Провести проверку бесхозяйных строений, указателей улиц, номеров домов и принять меры к восстановлению отсутствующих указателей | до 30.12.2022 | администрация сельсовета |  |